## Sheet1
Fase | Inicio | Fim | Tempo | Escopo | Atividade
PRE-REQ |  |  | OK | Suporte | Obter mídias do Windows 2008 Enterprise e do SQL Server 2008 Enterprise
PRE-REQ |  |  | OK | Storage | Setup dos shared disks no storage | Quorum: 1GB, DTC: 1GB, Data: depende do banco
PRE-REQ |  |  | OK | Rede | Reservar nomes e IPs (públicos e privados)
PRE-REQ |  |  | OK | Rede | Checar possíveis conflitos de nomes no DNS e AD
PRE-REQ |  |  | OK | Rede | Criar conta de serviço para MSSQL, com permissão de Domain Admin
SERVER SETUP | 15:56 | 16:24 | 0:28 | Servidor A | Setup do Windows 2008 Enterprise
SERVER SETUP | 16:24 | 16:25 | 0:01 | Servidor A | Nomear interfaces de rede (public e private)
SERVER SETUP | 16:25 | 16:26 | 0:01 | Servidor A | Desligar UAC
SERVER SETUP | 16:25 | 16:26 | 0:01 | Servidor A | Desligar Windows Firewall e habilitar RDP
SERVER SETUP | 16:27 | 16:29 | 0:02 | Servidor A | Shutdown
SERVER SETUP | 16:29 | 16:38 | 0:09 | Servidor A | Clonar disco de sistema (+- 6 GB)
SERVER SETUP | 16:38 | 16:40 | 0:02 | Servidor A | Boot
SERVER SETUP | 16:42 | 16:46 | 0:04 | Servidor A | Instalar VMWare Tools
SERVER SETUP | 16:46 | 16:48 | 0:02 | Servidor A | Definir IPs definitivos (public e private)
SERVER SETUP | 16:48 | 16:50 | 0:02 | Servidor A | Colocar servidor A no domínio
SERVER SETUP | 16:50 | 16:52 | 0:02 | Servidor A | Reboot
SERVER SETUP | 16:54 | 16:56 | 0:02 | Servidor B | Boot
SERVER SETUP | 16:57 | 17:04 | 0:07 | Servidor B | Instalar VMWare Tools
SERVER SETUP | 17:04 | 17:05 | 0:01 | Servidor B | Definir IPs definitivos (public e private)
SERVER SETUP | 17:05 | 17:06 | 0:01 | Servidor B | Colocar servidor B no domínio
SERVER SETUP | 17:06 | 17:08 | 0:02 | Servidor B | Reboot
SERVER SETUP | 17:04 | 17:09 | 0:05 | Servidor A | Conexão iSCSI (realizar após máquinas com IP definitivo)
SERVER SETUP | 17:09 | 17:12 | 0:03 | Servidor B | Conexão iSCSI (realizar após máquinas com IP definitivo)
SERVER SETUP | 17:12 | 17:16 | 0:04 | A e B | Instalar feature de Failover Clustering
SERVER SETUP | 17:16 | 17:19 | 0:03 | A e B | Ajustar binding order das interfaces de rede | Public deve vir primeiro Obter ID da interface Public: wmic nicconfig get description, SettingID Colocar ID como primeiro da lista: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Linkage\Bind | http://blogs.msdn.com/sqlserverfaq/archive/2009/10/08/receive-a-warning-about-the-network-binding-order-on-the-setup-support-rules-page-when-install-sql-server-2008-in-a-failover-cluster.aspx
SERVER SETUP | 17:20 | 17:30 | 0:10 | A e B | Configurar cluster
SERVER SETUP | 17:34 | 17:35 | 0:01 | A e B | Configurar DTC em cluster com shared disk
SERVER SETUP | 17:35 | 17:36 | 0:01 | A e B | Adicionar conta de serviço ao grupo Administrators local
MSSQL SETUP | 17:40 | 18:05 | 0:25 | A e B | Setup do .NET Framework 3.5 SP1 | <CD>:\x86\redist\DotNetFrameworks\dotNetFx35setup.exe
MSSQL SETUP | 18:05 | 18:10 | 0:05 | A e B | Reboot
MSSQL SETUP | 18:13 | 18:19 | 0:06 | Servidor A | Setup do Windows Installer 4.5 (via setup do MSSQL) - KB 942288
MSSQL SETUP | 18:19 | 18:22 | 0:03 | Servidor A | Reboot
MSSQL SETUP | 18:26 | 19:02 | 0:36 | Servidor A | Setup do MSSQL no primeiro node | opção "New SQL Server failover cluster installation"
MSSQL SETUP | 19:02 | 19:06 | 0:04 | Servidor A | Reboot
MSSQL SETUP | 18:20 | 18:24 | 0:04 | Servidor B | Setup do Windows Installer 4.5 (via setup do MSSQL) - KB 942288
MSSQL SETUP | 18:24 | 18:27 | 0:03 | Servidor B | Reboot
MSSQL SETUP | 19:04 | 19:30 | 0:26 | Servidor B | Setup do MSSQL no segundo node | opção "Add node to a SQL Server failover cluster"
MSSQL SETUP | 19:30 | 19:33 | 0:03 | Servidor B | Reboot
MSSQL SETUP | 19:35 | 19:36 | 0:01 | Servidor A | Mover grupo do MSSQL para o outro node
MSSQL SETUP | 19:36 | 19:55 | 0:19 | Servidor A | Aplicar MSSQL SP1 no primeiro node
MSSQL SETUP | 19:55 | 19:56 | 0:01 | Servidor B | Mover grupo do MSSQL para o outro node
MSSQL SETUP | 19:59 | 20:01 | 0:02 | Servidor A | Aguardar processo "script upgrade" terminar | Checar no errorlog
MSSQL SETUP | 9:02 | 9:16 | 0:14 | Servidor B | Aplicar MSSQL SP1 no segundo node
MSSQL SETUP | 9:16 | 9:22 | 0:06 | A e B | Reboot
MSSQL SETUP | 9:17 | 9:18 | 0:01 | Rede | Remover permissão de Domain Admin da conta de serviço
MSSQL SETUP | 9:18 | 9:20 | 0:02 | Rede | Conceder permissão de "Write Service Principal Name" para a conta de serviço | ADSIEdit.msc, Domain, conta, Properties, Security, SELF, Advanced, SELF, Edit, Properties, Read/Write Service Principal Name | http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/sqlsecurity/thread/d0e08ff0-dd41-4c3b-8120-c59b017d3fcd